## Epic-Focused User Story Map
Epic-Focused User Story - Team13
EPICS | DESCRIPTION | USER ROLES | USER GOALS | USER STORIES | TASKS | ACCEPTANCE CRITERIA | DEPENDENCIES | PRIORITY | RELEASE PHASE
EPIC NAME 1: Quản lý Căn hộ và Chủ hộ
Phân hệ nền tảng giúp quản lý toàn bộ danh mục không gian tòa nhà (Kiot, Thương mại, Căn hộ ở, Penthouse) cùng hệ thống hồ sơ pháp lý gắn kết chủ hộ đại diện cho từng căn hộ.
BQT
Kế toán
Khi cập nhật Chủ hộ mới, dữ liệu Chủ hộ cũ không bị xóa vĩnh viễn mà được lưu vào bảng lịch sử để đối soát.
User Role
Thiết lập dữ liệu chuẩn xác về căn hộ và chủ hộ để làm căn cứ tính phí dịch vụ, quản lý tài chính và làm cơ sở gắn kết dữ liệu nhân khẩu thực tế.
US-001: Quản lý Thông tin Hộ khẩu và Chủ hộ.
US-004: Trích xuất Báo cáo Nhân khẩu học Hành chính.
Xây dựng cơ sở dữ liệu và giao diện quản lý danh mục không gian cho 30 tầng của tòa nhà.
Xây dựng các chức năng (Thêm/Sửa/Đọc) cho Căn hộ và Chủ hộ. Tích hợp logic kiểm tra dữ liệu đầu vào
Thiết lập bảng AuditLog để ghi vết (Track) toàn bộ lịch sử mỗi khi có thao tác thay đổi Chủ hộ
Hệ thống lưu trữ đầy đủ các trường thông tin, đảm bảo tính bền vững và nhất quán
Các chức năng hoạt động chính xác, giao diện dễ sử dụng
Dependency
Dependency
High Priority
High Priority
High Priority
EPIC NAME 2: Quản lý Biểu phí & Thu phí bắt buộc
Quản lý biểu phí cố định (Phí dịch vụ & Phí quản lý theo m²), tự động lập bảng kê hàng tháng và gạch nợ thu tiền.
Ban quản trị (BQT)
Thủ quỹ
Kế toán
BQT: Thiết lập & quản lý đơn giá các loại phí bắt buộc.
Kế toán: Tự động hóa công đoạn tính phí hàng tháng cho 24 tầng căn hộ & Penthouse.
Thủ quỹ: Ghi nhận thu tiền mặt tại văn phòng BQL, gạch nợ và in biên lai.
US-005
US-006
Tạo UI cấu hình,Validate đơn giá , Lưu MySQL
Query diện tích m², Nhân tự động đơn giá, Khởi tạo bảng nợ
Tìm kiếm số phòng, Đổi trạng thái nộp,Export phiếu PDF
Lưu CSDL thành công, Báo lỗi nếu Phí QL <7.000đ, Lưu log chỉnh sửa
Tính chuẩn 100% theo m², Lập danh sách nợ tháng, Cảnh báo căn hộ 0m²
CSDL MySQL và Login BQT
US-005 và Data căn hộ
EPIC NAME 3: Tra cứu & Thống kê Thu nợ
Tra cứu lịch sử nộp phí và báo cáo nợ đọng.
Ban quản trị
Theo dõi dòng tiền và nợ đọng.
US-007
US-011
• Lọc danh sách nợ
• Tính tổng thu/nợ
• Export báo cáo
Hiện đúng số nợ, Đổi 'Đã nộp' tức thì, Xuất file PDF chuẩn
• Hiển thị đúng hộ nợ
• Xem lịch sử theo tháng
• Xuất file Excel/PDF
US-006
US-006 và US-007
Epic 4: Quản lý quỹ tự nguyện & tài chính
For: Ban Quản trị và Tổ dân phố BlueMoon Who: Muốn tổ chức vận động, tiếp nhận và công khai minh bạch các khoản đóng góp xã hội, từ thiện của cư dân Our: Phân hệ Quản lý Quỹ tự nguyện trên hệ thống BMS v1.0 Is a: Công cụ ghi nhận và thống kê tài chính độc lập với các loại phí bắt buộc. That: Cho phép tiếp nhận số tiền tùy tâm từng hộ, xuất phiếu ủng hộ riêng và tự động tổng hợp báo cáo công khai.
Ban quản trị
Tổ trưởng dân phố
Kế toán/
Thu ngân
Cư dân
1.Khởi tạo và quản lý các đợt vận động ủng hộ độc lập, không ảnh hưởng đến phí nhà ở.
2. Tiếp nhận tiền đóng góp tùy tâm, tách bạch 100% khỏi công nợ bắt buộc.
3. Xuất danh sách tổng kết tức thời để công khai minh bạch cho cộng đồng cư dân.
US-008: Tạo đợt vận động quyên góp.
US-009: Ghi nhận tiền đóng góp & in phiếu xác nhận
Tạo form thông tin về đợt, lưu vào CSDL, cập nhật trạng thái đợt
Tạo form nhập với mã căn hộ, cho phép nhập số tiền & phương thức & sinh file pdf xác nhận
Số tiền tùy tâm VNĐ
Phiếu thu quỹ in độc lập
Phụ thuộc vào danh mục căn hộ để lấy thông tin mã phòng và tên chủ hộ
Epic 5: Hệ thống tiện ích mở rộng toà nhà
Nâng cấp hệ sinh thái quản lý tòa nhà ở giai đoạn 2 (ngoài phạm vi v1.0), bao gồm: Quản lý phương tiện và tự động tính phí gửi xe (70.000 đ xe máy, 1.200.000 đ ô tô), thu hộ điện nước internet, tích hợp cổng thanh toán VietQR tự động gạch nợ và ứng dụng di động cho cư dân; nhằm hướng tới mô hình chung cư thông minh, không dùng tiền mặt và giảm 100% việc đối soát thủ công
Kế toán/ Thu ngân
Cư dân (chủ hộ)
Ban quản trị
Đơn vị cung cấp dịch vụ
1. Tích hợp quản lý phương tiện và tự động hóa tính phí gửi xe theo căn hộ.
2. Hỗ trợ thu hộ tiện ích giúp cư dân không phải đóng tiền rải rác nhiều nơi.
3. Tự động hóa gạch nợ 100% qua mã VietQR động
4. Cung cấp cổng tra cứu trực tuyến nâng cao trải nghiệm cư dân và minh bạch hóa thu chi.
RAW-029: Quản lý phí gửi xe
RAW-030: Thu hộ Điện, nước, Internet
Task 1: Thiết kế module quản lý thẻ xe & biển số; Tích hợp công thức tính phí xe vào bảng kê hàng tháng.
Task 2: Xây dựng bộ parser import file Excel chỉ số điện nước; Module đối soát công nợ với bên thứ ba.
Task 3: Tích hợp Open Banking API / Webhook ngân hàng; Lập trình sinh mã VietQR chuẩn Napas 247.
Task 4: Thiết kế giao diện Zalo Mini App / Mobile App; Xây dựng API Gateway tra cứu an toàn cho cư dân.
Task 1: AC 1: Nhập đúng đơn giá 70k/1tr2; Tự động cộng dòng phí gửi xe vào Mục A của thông báo thu phí.
AC 2: Import thành công file dữ liệu EVN; Gạch nợ chính xác cho từng mã hộ.
AC 3: Quét mã VietQR hiển thị đúng số tiền & mã căn hộ; Tiền về tự động đổi trạng thái "Đã nộp".
AC 4: Cư dân đăng nhập bằng SĐT chủ hộ xem được hóa đơn và lịch sử đóng quỹ tức thời.
Phụ thuộc vào CSDL Căn hộ (Epic 1), CSDL Thu phí (Epic 2, 3), và đối tác bên thứ ba (Ngân hàng, EVN, Cung cấp nước).
EPIC 6: QUẢN LÝ NHÂN KHẨU VÀ CƯ TRÚ
Quản lý toàn diện thông tin của từng cư dân thực tế sinh sống tại tòa nhà. Bao gồm quản lý thông tin định danh cá nhân, mối quan hệ với chủ hộ, đính kèm hồ sơ, đồng thời theo dõi và lưu vết chặt chẽ trạng thái cư trú (Thường trú/Tạm trú/Tạm vắng) theo thời gian thực để phục vụ công tác an ninh.
Ban Quản Trị
Tổ dân phố
Thu ngân
Cư dân
Nắm bắt chính xác ai đang ở trong căn hộ nào, ngăn chặn tuyệt đối tình trạng một CCCD đăng ký ở nhiều nơi, tự động hóa việc lọc độ tuổi và kiểm soát chặt chẽ thời hạn lưu trú mà không làm mất trắng dữ liệu lịch sử khi có người chuyển đi.
US-002: Thêm mới, cập nhật danh sách thành viên thực tế sinh sống trong căn hộ.
US-003: Thay đổi trạng thái cư trú của nhân khẩu và thiết lập thời hạn hiệu lực.
Xây dựng chức năng thêm mới và quản lý danh sách cư dân thực tế sinh sống tại từng căn hộ.
Xây dựng chức năng cập nhật trạng thái cư trú (Thường trú, Tạm trú, Tạm vắng) và thiết lập thời hạn lưu trú tương ứng.
Phát triển tính năng theo dõi và cảnh báo tự động các trường hợp sắp hết hạn Tạm trú/Tạm vắng.
Form nhập liệu có đủ thông tin cá nhân. Tại trường "Mối quan hệ với chủ hộ", người dùng bắt buộc chọn từ danh sách có sẵn, không được tự nhập tay.
Mặc định là Thường trú. Nếu chọn "Tạm trú/Tạm vắng", hệ thống bắt buộc người dùng phải nhập khoảng thời gian "Từ ngày - Đến ngày".
Phụ thuộc vào Epic 1
Dependency
EPIC NAME 7
Epic Description
User Role
User Role
User Role
User Role
User Goals
User Stories
User Stories
User Task
User Task
User Task
User Task
Acceptance Criteria
Acceptance Criteria
Dependency
Dependency
EPIC NAME 8
Epic Description
User Role
User Role
User Role
User Role
User Goals
User Stories
User Stories
User Task
User Task
User Task
User Task
Acceptance Criteria
Acceptance Criteria
Dependency
Dependency
Sprint 1
Phase 1 (v1.0)
Phase 1 (v1.0)
Sprint 2
V2.0 Roadmap (Later)
Sprint 1
Release Phase
Release Phase
High Priority
Low Priority
Low Priority
Medium Priority
High Priority
US-010: Báo cáo tổng kết & công khai quỹ
Bộ lọc thống kê theo đợt/tầng, xuất file excel danh sách kèm cơ chế bảo mật thông tin.
Báo cáo xuất đúng 100% số liệu.
Thủ quỹ
RAW-031: Cổng thanh toán tự động
RAW-032: Mobile App/ Zalo tra cứu

## LEGEND Epic-Focused Story Map (hidden)
Epic-Focused User Story Map - Team 13
MAP LEGEND
EPICS | DESCRIPTION | USER ROLES | USER GOALS | USER STORIES | TASKS | ACCEPTANCE CRITERIA | DEPENDENCIES | PRIORITY | RELEASE PHASE
BOOKING SYSTEM OVERHAUL
Revamp the existing booking system to improve user interface and functionality, enhancing overall customer satisfaction
End Users
Tech Support
Admins
User Role
Users should be able to easily find, reserve, and confirm their bookings within minutes
"As an End User, I want to filter search results by date so that I can quickly find available slots."
Implement a date-picker on the search page
Develop backend logic for filtering results based on selected dates
Date-picker allows only future dates
Search results show correct availability based on selected date
Depends on the database update for date-based queries
High Priority
Medium Priority
Low Priority
EPIC NAME
Epic Description
User Role
User Role
User Role
User Role
User Goals
User Stories
User Stories
User Task
User Task
User Task
User Task
Acceptance Criteria
Acceptance Criteria
Dependency
Dependency
EPIC TITLE Name the epic to reflect the overarching goal or theme it encompasses. Keep it concise and descriptive.
EPIC DESCRIPTION Provide a brief summary of what the epic involves, highlighting its importance and scope within the project.
USER ROLES Identify and list the user roles that will interact with or be affected by this epic. This helps to understand the perspective when reading the stories.
USER GOALS Describe the goals that users aim to achieve with the functionality provided by this epic.
USER STORIES Break down the epic into smaller, actionable user stories. Follow the standard format: "As a [type of user], I want [a specific feature] so that [can perform a specific function]."
USER TASKS
Detail specific tasks that need to be completed for each user story implemented. This provides clarity on the steps required.
ACCEPTANCE CRITERIA Define what criteria must be met for the user story to be considered complete, ensuring everyone understands the requirements for success.
DEPENDENCIES
List any dependencies that exist between this user story and other parts of the project. Identifying dependencies early helps in planning and avoids bottlenecks.
PRIORITY Assign a priority level to each user story. This is often determined by the value to the user and the effort required.
Targeted for Q3 release
Release Phase
RELEASE PHASE Indicate the targeted release or phase for each user story within this epic. This helps in release planning and tracking progress.